## Slide 1
A-idol
AI Idol Fandom Platform — Project Kickoff
모바일 온리 · Clean Architecture · React Native + NestJS + PostgreSQL
Owner Gray Kim (gray.kim@amoeba.group)
Period 2026-04-20 → 2026-08-29 (19 weeks)
Version v1.0.0 (MVP scope)

## Slide 2
Agenda
오늘 다룰 내용
01
Why A-idol?
문제 정의와 기회
02
Product Scope
MVP / Phase 2 경계
03
Core Features
핵심 기능 4대 영역
04
Architecture
Clean Architecture + 기술 스택
05
Data Model
ERD 핵심 엔티티
06
Schedule
마일스톤과 WBS
07
Risks & KPIs
리스크와 성공지표
08
Next Steps
다음 2주 액션
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
2 / 12

## Slide 3
Why A-idol?
팬덤 경험을 하나의 앱으로 통합한다
콘텐츠 분산
프로필, 팬클럽, 굿즈, 투표가 파편화되어 팬 경험이 끊어진다.
리텐션 부족
팬-아이돌 인터랙션이 일방향(뷰잉 중심)에 그쳐 재방문 동기가 낮다.
수익화 어려움
공식/비공식 이벤트 분리로 플랫폼이 IP 수익을 온전히 확보하지 못한다.
The Opportunity
99명의 AI 아이돌 IP
↳ 통일된 세계관, 지속 콘텐츠 공급
덕질 풀사이클 In-App
↳ 프로필 → 팬클럽 → 채팅 → 포토카드 → 투표
지속 리텐션 포맷
↳ 10차 예선 + 결선의 장기 오디션
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
3 / 12

## Slide 4
Product Scope
MVP vs Phase 2 경계 — 무엇을 만들고 무엇을 미루는가
In Scope (MVP)
Mobile 앱 (iOS 14+, Android 10+)
Web CMS (관리자 전용 · PC 최신 2 버전)
아이돌 프로필 / 좋아요 / 팔로우
공식 팬클럽 · 1:1 채팅 (쿠폰 기반)
포토카드 랜덤 구매 + 인스타 공유
오디션 예선 1~3차 + 온라인 투표
NestJS + PostgreSQL + Redis + S3/CDN
Out of Scope (Phase 2+)
라이브 스트리밍 / 화상 팬미팅
UGC 팬아트, 팬 간 1:1 채팅
NFT / 블록체인 포토카드
해외 결제 / 다국어 동시 출시
결선 10차 전체, 문자투표 연동 본구현
LLM 기반 AI 아이돌 자율 응답
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
4 / 12

## Slide 5
Core Features
4대 핵심 기능 영역 · 모두 P0 MVP
1
Idol Profile
99 AI 아이돌
프로필 열람 / 좋아요 / 팔로우 / 홈 피드
FR-003 ~ FR-005
2
Fan Club + Chat
1:1 아이돌 대화
공식 팬클럽 · 1일 5회 쿠폰 · 자동 메시지
FR-006 ~ FR-009
3
Audition + Vote
10차 예선 + 결선
투표권 구매 · 가중치 합산 · 순위 공개
FR-013 ~ FR-016
4
Photo Card
랜덤 수집 + 공유
1세트 12종 중 랜덤 1장 · 인스타 공유
FR-010 ~ FR-012
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
5 / 12

## Slide 6
Architecture
Clean Architecture · Mobile-first · Polyrepo 내 모노레포
Clean Layers
Entity (도메인 엔티티)
UseCase (애플리케이션 규칙)
Interface Adapter
Infrastructure / Frameworks
의존성 방향 ↓ 바깥 → 안 (의존성 규칙)
Tech Stack
Mobile
React Native 0.74 · TS strict · Reanimated · MMKV
CMS
React 18 + Vite · shadcn/ui · Tailwind · react-hook-form
Backend
NestJS 10 · Prisma 5 · class-validator · Passport JWT
Realtime
socket.io WS gateway · Redis pub/sub
Queue
BullMQ (auto-messages, push, aggregation)
Database
PostgreSQL 16 · Redis 7 · S3 + CloudFront
Infra
Docker · ECS Fargate (TBD) · GitHub Actions · Datadog/Sentry
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
6 / 12

## Slide 7
Data Model Highlights
PostgreSQL 16 · 주요 엔티티와 관계
USERS
IDOLS
AGENCIES
HEARTS / FOLLOWS
FAN_CLUBS
MEMBERSHIPS
CHAT_ROOMS
CHAT_MESSAGES
CHAT_COUPONS
AUDITIONS/ROUNDS
VOTES / TICKETS
ORDERS / RECEIPTS
PHOTO_CARD_SETS / USER_CARDS
NOTIFICATIONS / PUSH_TOKENS
AUDIT_LOGS / ADMIN_USERS
파티셔닝: chat_messages · votes (월별) · 금액: NUMERIC(14,2) KRW · UUID v7 PK · TIMESTAMPTZ UTC
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
7 / 12

## Slide 8
Schedule
19주 · 5 마일스톤 · 2주 스프린트 9회
W0
W2
W4
W6
W8
W10
W12
W14
W16
W18
M1
Setup
05/02
M2
Catalog & Fandom
05/30
M3
Chat & Shop
07/04
M4
Audition
08/01
M5
Stabilize + GA
08/29
GA 2026-08-29
146
person-days
core development effort
8
team members
PM / BE 2 / Mob 2 / CMS / QA / DevOps
50k
concurrent target
audition deadline peak load
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
8 / 12

## Slide 9
Risk Register
우리가 초기부터 조준해야 할 7가지 리스크
ID | Risk | L | I | Mitigation
R-01 | App store / Play 심사 지연 | H | H | 2주 전 사전 심사, 정책 문서 선제 작성
R-02 | 오디션 마감 트래픽 폭주 | M | H | Redis counter + BullMQ 집계 + 파티셔닝, W16 부하테스트
R-03 | 결제 영수증 위조/재사용 | M | H | receipts UNIQUE + 서버 검증 + Idempotency-Key
R-04 | AI 아이돌 응답 품질 | M | M | MVP 템플릿 풀, Phase 2 LLM 전환
R-05 | 99명 초기 시딩 지연 | M | M | 소속사 콘텐츠 계약 조기 체결 + 샘플 데이터 병행
R-06 | RN 버전 호환성 | L | M | 0.74 고정, 업그레이드는 스프린트 외
R-07 | 문자투표 외주 미확정 | H | M | MVP 스텁, 결선 전 연동 확정 (ADR-004)
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
9 / 12

## Slide 10
Success Metrics (T+3 months)
측정 가능한 목표로 프로덕트 진화 방향을 정한다
20k
DAU
일일 활성 사용자
25%
D30 Retention
30일 재방문율
15%
Fan Club CVR
가입 / 로그인 유저
40%
Audition 참여
투표자 / MAU
₩15k
ARPPU
유료 결제자 평균 / 월
99.8%
Crash-free
Sentry 기준
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
10 / 12

## Slide 11
Next 2 Weeks
킥오프 직후 해야 할 일 — W1 ~ W2 Setup Phase
01
DevOps
Monorepo + CI/CD 파이프라인 + ECS skeleton
Apr 20 – 30
T-001, T-007, T-008
02
Backend
NestJS skeleton + Prisma + Identity 모듈
Apr 21 – 29
T-003, T-004, T-009
03
Mobile
RN scaffolding + 인증 화면 + Keychain
Apr 21 – May 2
T-005, T-010
04
CMS
Vite/React shell + RBAC 베이스
Apr 21 – May 1
T-006, T-011
05
PM + Content
소속사 계약 + 99명 시드 데이터 수집
Apr 21 – May 22
T-028
06
QA
테스트 환경 + CI 유닛 테스트 품질 기준 수립
Apr 24 – May 2
T-007 연계
A-idol · Kickoff v1.0 · 2026-04-18
11 / 12

## Slide 12
Let's build it.
Traceability: FR → FN → Screen/Sequence/ERD → WBS Task → TC/ITC
Reference Artifacts
docs/analysis/a-idol-requirements.md — 요구사항 분석서
docs/design/a-idol-architecture.md — 아키텍처 정의서
docs/design/a-idol-req-definition.md — 요구사항 정의서
docs/design/a-idol-func-definition.md — 기능 정의서
docs/design/a-idol-ui-spec.md — 화면 기획서
docs/design/a-idol-sequence.md — 시퀀스 다이어그램
docs/design/a-idol-erd.md — ERD + DDL
docs/design/a-idol-policy.md — 정책 정의서
docs/implementation/a-idol-dev-plan.md — 개발계획서
docs/implementation/a-idol-wbs.md — WBS
a-idol-wbs.xlsx — WBS + 테스트케이스 (Excel)